## Sheet2
仿控制器项目流程规范
不同项目的人员配置不同，可根据项目需求灵活设置项目角色和任务
阶段 | 准备阶段（前期探索、需求阶段） |  |  |  | 设计阶段 |  |  |  | 开发阶段 |  |  |  | 测试阶段 |  |  | 验证阶段
详情 | 角色 | 任务 | 产出物 | 评审 | 角色 | 任务 | 产出物 | 评审 | 角色 | 任务 | 产出物 | 评审 | 角色 | 任务 | 产出物 | 角色 | 任务 | 产出物
| 产品经理 | 1、需求调研与分析 | 用户故事、使用场景 | ✅ | 产品经理 | 原型与UI设计 | 原型描述文档（持续迭代） | 🔲 | 开发工程师 | 模块开发 | 模块描述文档 （模块细化、模块目录结构划分 ？） | 🔲 | 项目经理 | 系统联调 | 测试报告（Wt缺陷） | 甲方 | 项目验收与验证 | 验收报告
| 项目经理 | 2、制定业务架构 | 业务架构图 | ✅ |  |  | 原型及交互设计（AI） | ✅ |  |  | 模块源代码 （AI 生成） | 🔲 | 甲方 | 功能测试反馈 | 测试报告（Wt缺陷）
|  |  | 业务架构说明文档 | ✅ |  |  | 原型评审会（甲方） | ✅ |  |  | 数据库设计文档（AI 生成） | 🔲 | 开发工程师 | 问题处理更新 | 新版软件
| 架构师 | 3、制定技术架构 | 技术架构图 | ✅ | 架构师 | 系统架构设计 | 系统设计文档（接口） | ✅ |  |  | 接口设计文档（AI生成） | 🔲
|  |  | 技术架构说明文档 | ✅ | 开发工程师 | 模块设计 | 模块设计文档 | 🔲 |  |  | ****文档与代码评审会 | 🔲
| 项目经理 | 4、定人、定职责 | 项目组织架构图 | 🔲 |  |  | ****WorkTIle任务细化 | 🔲 |  | 模块内部测试 | 单元测试代码（AI 生成） | 🔲
|  |  | 人员职责表（职责、负责的大模块） | 🔲 | [6 empty] | 单元测试代码（AI 生成） | 🔲
|  | 5、制定任务时间线 | 任务时间线、里程碑 （项目进度、任务先后顺序） | 🔲 | [6 empty] | 覆盖性测试报告（AI 生成） | 🔲
|  | 启动会 | 项目立项评审会（甲方） | ✅ | [6 empty] | 测试用例（AI 生成） | 🔲
|  |  | 项目启动会（甲方） | ✅ | [6 empty] | 模块功能测试（AI 生成 ？） | 🔲
| 配置管理 | 6、项目配置 | 项目章程与配置文档 （源代码管理工具、规范、项目管理、开发管理工具？） | 🔲
|  |  | 项目文档管理 | 🔲
|  |  | WorkTile项目及业务模块配置 | 🔲
| AI工程师 | 7、AI深度助力开发 | AI工具、规范（原型、模块等）、流程文档 | ✅
| 开发工程师 | 8、制定开发计划 | 业务架构、技术架构解读会 | 🔲
|  |  | 任务由开发工程师拆分（worktile） | 🔲